Приложение 1.

**План реализации ПРОЕКТА 1**

«Формирование читательской грамотности у обучающихся

МКОУ М-Минусинской СОШ №7» на 1 четверть.

1. **Анкета** «Владение педагогами техник по формированию читательской грамотности у обучающихся»
2. Разработать рабочей группе до 24.09.
3. 25.09 провести анкетирование и обсудить результаты.

**Ответственный: Зыкова Н.С.**

1. **Практикум на понимание**
2. 24.09 рабочая группа обсуждает этапы проведения практикума
3. 27.09 провести сам практикум

**Ответственный: Вахнина Н.В.**

1. **28.09 Заседание рабочей группы совместно с руководителями ШМО**
2. Сделать подборку вебинаров по ЧГ для каждого ШМО
3. Разработать единый план проведения ШМО

**Ответственный:Третьяк Н.В.**

1. **01.10 Заседания ШМО**
2. Вебинар «Знакомство с техниками по формированию читательской грамотности у обучающихся»
3. Разработка единых критерий по работе с текстом
4. Определиться какую часть урока удобней показать на семинаре практикуме 11.10
5. Составить график взаимопосещений уроков с 15.10 по 26.10. (видеозапись фрагментов)

**Ответственный: руководители ШМО.**

1. **11.10 Семинар – практикум**
2. Теоретический обзор по теме
3. Работа в группах, разработка фрагмента урока с применением техник по формированию ЧГ.
4. Представление своего фрагмента
5. Обсуждение единых критериев по работе с текстом
6. **д\з** разработать и сдать до 12.10 не менее 3 дидактических материалов для работы с текстом

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

1. **29.10 Заседание рабочей группы совместно с руководителями ШМО**
2. Просмотр и обсуждение фрагментов уроков.
3. Составление плана- графика Открытых уроков на 2 четверть.
4. Составление плана реализации ПРОЕКТА 1на 2 четверть.
5. Разработать памятки с едиными критериями работы с текстом.

**Ответственный:Швайгерт Л.Н.**

1. **Совещание по итогам работы** по реализацией ПРОЕКТА 1 в 1четверти
2. Подведение итогов работы по проекту, рейтинг участия.
3. Оглашение плана реализации ПРОЕКТА 1на 2 четверть, вручение памяток.
4. Выступление Борн А.В. и Мартыновой Э.И. с результатами обучения по ЧГ

**Ответственный: Ульянова Е.П.**