РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации программы повышения качества образования
за _3___ четверть 2018-2019 уч.г.

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Маломинусинская средняя общеобразовательная школа № 7

| № | Изменение (задача школьной программы повышения качества образования) | Мероприятие (событие) | Зачем? (цели мероприятия/ события) | Результат |  | Управленческие решения (выводы) | Какая поддержка для решения выявленных проблем необходима? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | что получилось? за счет чего? | что не получилось? с какими проблемами столкнулись? |  | от муниципалитета | от региональной команды |
|  | Улучшить качество преподавания за счет использования современных образовательных техник/технологий/подходов/форм обучения(повышение квалификации педагогов по направлениям: «Смысловое чтение», «Развитие читательской грамотности обучающихся», «Использование в образовательной деятельности проектно-исследовательских техник») |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление методических материалов по техникам формирования читательской грамотности (из практики педагогов) | Представить техники формирования читательской грамотности | Определены техники формирования читательской грамотности для использования в дальнейшей работе |  |  |  |  |
|  |  | 20.03.2019г. Вебинар «Математика без двоек. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Графики и функции» Часть 3 | Знакомство с успешными практиками оценки эффективности реализации проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на уровне школы, муниципалитета, | Приняли участие |  |  |  | Продолжить адресную поддержку учителей по конкретным направлениям |
|  |  | Открытая онлайн-встреча 19 марта в рамках которой прошла презентация международного инновационного исследовательского проекта “Экспедиция ГлобалЛаб-2019” | Познакомились с программами квестов как для индивидуального, так и для группового пользования и соответствуют требованиям ФГОС Российской Федерации. |  |  | Внедрение тематических квестов в каникулярную деятельность пришкольной площадки |  | Продолжить адресную поддержку учителей по конкретным направлениям |
|  |  | 20.03.2019 г. Вебинар «ВПР 5 – 7 классы. Математика. Повышение качества математического образования и ВПР в основной школе» | Знакомство с успешными практиками оценки эффективности реализации проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на уровне школы, муниципалитета, |  |  |  |  | Продолжить адресную поддержку учителей по конкретным направлениям |
|  |  | 01.2019 Вебинар «Итоговое собеседование по русскому языку.» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.01.19г. Вебинар «Подготовка к ОГЭ по биологии. Разбор заданий (№№29-32)» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06.03.2019г. Вебинар «Методы решения олимпиадных задач по математике.» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.03.2019г. Вебинар «Учебники русского языка и литературы в новом ФПУ: изменения, анализ, альтернатива.» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.03.2019 Вебинар издательства Просвещение «Изображение предметного мира в условиях урока» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.03.2019 Вебинар издательства БИНОМ «Здоровьесбережение дошкольников и младших» школьников» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.03.2019 Вебинар издательства БИНОМ «Постановка и решение учебной задачи на уроках литературного чтения в наальной школе» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.03.2019 Вебинар издательства БИНОМ «Какой учебник может научить ребенка учиться?» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05.03.2019г. Реализация региональной программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2019 году |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С 28 по 31 января 2019 г. посетили две стажировочные площадки: "Формирование УУД через проектную и исследовательскую деятельность"; "Практика работы с техниками формирующего оценивания" у педагогов школы-партнера МБОУ «Преображенская СОШ» Назаровского района в рамках договора-сотрудничества на 2018/2019 уч.год | Взаимообмен опытом по вопросам использования техник формирующего оценивания и формирование УУД через проектную и исследовательскую деятельность для повышения качества преподавания по учебным предметам. | Обсудили и обозначили в процессе индивидуальных бесед после посещенных уроков проблемы, дефициты с которыми сталкиваются педагоги |  | Возник вопрос о целесообразности, обоснованности эффективности использования критериального оценивания как одного из основных инструментов для повышения качества образования. | 28.02.2019 г. Посещение членами проектной команды уроков у педагогов школы-партнера в рамках договора-сотрудничества на 2018/2019 уч.год по направлению «Критериальное оценивание. Первые шаги» | Взаимообмен опытом по вопросам использования критериального оценивания для повышения качества преподавания по учебным предметам. |
|  |  | Курсы повышения квалификации: 25-27.10.2019 г. 8 педагогов прошли курсы по программе повышения квалификации «Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Знакомство учителей начальных классов с особенностями организации образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Приняли участие, повысили компетентность в данном вопросе |  |  |  | Продолжить адресную поддержку учителей по конкретным направлениям |
|  |  | Заседание рабочей группы совместно с руководителями ШМО | Подведение итогов взаимопосещенных уроков, выявление дефицитов педагогов | Просмотр и обсуждение взаимопосещенных уроков. Составление плана- графика открытых уроков на 4 четверть. Составление плана реализации ПРОЕКТА 1на 4 четверть. | 30% педагогов не применяют рекомендованные техники по ЧГ, некоторые вообще отказались проводить уроки | По итогам рейтинга участия педагогов в реализации проекта по ЧГ рекомендовано комиссии по распределению стимулирующих выплат поощрить наиболее активных педагогов |  |  |
|  |  | Совещание по итогам работы по реализации ПРОЕКТА 1 в 3четверти | Подведение итогов работы по проекту, рейтинг участия педагогов в проекте. | Составлен план реализации ПРОЕКТА 1 на 4 четверть. |  |  |  |  |
|  | Сформировать школьную образовательную среду, способствующую учению, обучению и самосовершенствованию обучающихся и педагогов. | В январе активисты школьного самоуправления разработали и осуществили проект «Традиции русского народа» | Вовлечение учащихся в управление школой | Ребята составили сценарий проведения Святочной недели: подбирали народные игры, забавы, реквизит, (под контролем ЗВР) На переменах проводили для учащихся школы Итогом недели стали колядки. На переменах группы ребят колядовали по классам. |  | Идея, которую необходимо развивать и поддерживать |  |  |
| 3. |  | Актив школьного самоуправления подготовил и провел традиционные праздники к Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню | Вовлечение учащихся в управление школой | Девочки провели Квест для юношей, праздничную линейку. Юноши провели соревнования для команд девушек и поздравили всех девушек и женщин школы на линейке. Для мам прошел концерт, где выступали учащиеся школы |  | Традиции, которые существуют много лет, их следует развивать и поддерживать |  |  |
|  | Активно вовлекать социальных партнеров, взаимодействие с которыми позволит расширить образовательное пространство, привлечь дополнительные ресурсы и т.п. для решения задач в рамках проектов Программы повышения качества образования школы | 13.02.2019 прошла акция «Пешеход на переход» Акция прошла совместно с ГИБДД | Расширение образовательного пространства за счет привлечения ресурсов социальных партнеров | Сотрудники ГИБДД рассказали ребятам о необходимости соблюдения ПДД Учащиеся в рамках акции прошли онлайн тестирование на знание ПДД |  | Идея, которую необходимо развивать и поддерживать. |  |  |
|  |  | 28.02.2019 провели Акцию «Будь осторожен – пожар возможен» Акция прошла совместно с сотрудниками МЧС | Расширение образовательного пространства за счет привлечения ресурсов социальных партнеров | Учащимся рассказали, как нужно вести себя во время пожара и о безопасном поведении во избежании пожарных ситуаций. |  | Идея, которую необходимо развивать и поддерживать. |  |  |
|  |  | С 4 по 7 марта прошел школьный турнир по волейболу, посвященный 8 Марта, среди команд девушек | Привлечение учащихся к созданию положительной мотивации образовательного пространства. | Прошли традиционные соревнования по волейболу, где ребята получали положительные эмоции |  | Идея, которую необходимо развивать и поддерживать. |  |  |
|  |  | 11.03.2019 Прошел школьный конкурс «Живая классика» | Привлечение учащихся к созданию положительной мотивации образовательного пространства. | Ребята читали прозу, стихи. Победители представляли школу на районном конкурсе |  | Контроль за проведением всех запланированных мероприятий |  |  |
|  |  | 22.03.2019 прошла встреча с представителями СУЗов г.Минусинска для выпускников 9-11 классов в рамках профориентации | Привлечение различных служб к решению образовательных задач школы | Прошла встреча, где ребятам рассказали профессиях, которые, которые можно получить в учебных заведениях, и об условиях приема |  | Идея, которую необходимо развивать и поддерживать. |  |  |
|  |  | 22.03.2019 в рамках РДШ участвуем в Акции «Слава маленькому герою» | Повышение грамотности учащихся по определенным вопросам. Сотрудничество с родителями. | В рамках акции нарисованы портреты героев ВОв и отправлены на сайт акции |  | Контроль за проведением всех запланированных мероприятий |  |  |
|  |  | Участвовали в районной НПК | Повышение грамотности учащихся по определенным вопросам. | Ребята заняли 1 места с работами по физике и географии |  | Контроль за проведением всех запланированных мероприятий |  |  |
|  | Повысить качество управления ОО за счет более широкого использования аналитики, современных форм обратной связи с основными целевыми группами, внедрение проектной культуры и стратегического планирования | Методическое совещание «Мастер- классы по применению техник по ЧГ» 24.01.2018г. | Создание банка данных техник по ЧГ | Приняли участие все педагоги. Провели мастер –классы 18 педагогов | Не получилось вовлечь всех педагогов в обмен опытом | Контроль за проведением всех запланированных мероприятий |  |  |
|  |  | 22.03.2019 Методическое совещание СЕМИНАР «Особенности организации и приоритетные направления деятельности по повышению качества читательской грамотности на уровне ОО» | Выделили приоритетные направления деятельности по повышению качества по читательской грамотности по группе умений: · Общее понимание текста, ориентация в тексте; · Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; · Использование информации из текста для различных целей. | Приняли участие Получили дополнительную информацию по интересующим вопросам. |  | Контроль за проведением всех запланированных мероприятий |  |  |
|  |  | Проведен внутренний мониторинг реализации программы повышения качества образования, проанализированы результаты. | Выявление характерных для коллектива школы особенностей: ценностных и мотивационных установок, профессиональной рефлексии педагогов и представителей управленческого звена. Обработка данных, полученных в ходе мониторинга, проведение анализа полученных результатов. | получен содержательный анализ состояния на начало 4 четверти | 30% членов педагогического коллектива, к сожалению, так ине включились в реализацию программы повышения качества образования | По итогам рейтинга участия педагогов в реализации проекта рекомендовано комиссии по распределению стимулирующих выплат поощрить наиболее активных педагогов |  |  |
|  |  | Проведение ККР4: ГП, ЧГ | Использовать возможности данного мониторинга. Получение достоверных данных о качестве и результатах обучения, насколько полно учащиеся осваивают знания и навыки, установленные ФГОС НОО | Проанализировали результаты диагностической работы учащихся 4 классов по читательской грамотности за 2019 г. | Выявление несоответствия итоговых результатов школьной оценки и результатов по итогам ККР | Активизировать работу по отработке единых подходов к оцениванию и совершенствованию ШСОКО. |  |  |
|  |  | Внедрение системы электронного журнала и дневников. (ЭЛЖУР) | Совершенствование компьютерной грамотности учителей, родителей; совершенствование способов взаимодействия школы и участников образовательного процесса и приведение их в соответствие с современными требованиями в рамках приоритетного направления развития образования: «Цифровая школа». | Информирование родителей на классных родительски х собраниях о возможностях использования электронной системы. |  |  |  |  |

- Работы школы с родителями учащихся

- Прежде чем конкретно ответить на вопрос, как мы выстраиваем работу с родителями, подумали, а зачем вообще школе нужны родители?

При обсуждении с классными руководителями, учителями предметниками пришли к выводу:

- для единого взгляда на сущность воспитания ребенка, подростка, с целью создания в школе и дома оптимальных условий для развития личности ребенка, выработки единых принципов воспитания;

- для наиболее эффективной и рациональной расстановки сил по разностороннему развитию ребенка;

- для наилучшего изучения ребенка с разных позиций: эмоционально-чувственного -- со стороны родителей, и общественно-гражданского, трудового, интеллектуально-познавательного, нравственного... — со стороны школьных педагогов, чтобы рационально организовать учебно-воспитательный процесс и в школе, и дома.

- для выработки общей методики и техники, стиля и тона необходимых воспитательных воздействий на ребенка (подростка), для координации и корректировки этих воздействий в различных жизненных ситуациях;

- для установления эмоционально-положительных взаимоотношений классного руководителя, учащихся и родителей. Ведь хорошо известно, что воспитательный процесс протекает успешно в доброжелательной атмосфере взаимопонимания и расположенности к взаимоприятным контактам — формальным и неформальным.

Школа (наша) обучает родителей:

- родителей первоклассников, объясняя психофизические особенности детей данного возраста (психолог, классный руководитель), особенности обучения (классный руководитель, ЗУВР), особенности воспитания (классный руководитель, психолог);

- родителей пятиклассников, десятиклассников при переходе на следующую ступень обучения (психолог, классный руководитель, ЗУВР, ЗВР);

- родителей 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов по вопросам формирования нравственных норм, формирования законопослушного поведения, предотвращения попадания детей под влияние различных негативных явлений современного общества.

Там, где формы общения с родителями выбраны удачно, с пользой, родители заинтересованы в этом, это их интересует, там и сотрудничество проходит обоюдополезно. Многое зависит от классного руководителя от его компетенции. В нашей школе практикуются родительские обучающие семинары в форме диспутов, ролевых игр, групповых консультаций, мастер-классов.

Школа учится у родителей:

- классные руководители приглашают на классные часы интересных родителей, которые добились высоких результатов в жизни;

- родителей, которые имеют интересные увлечения;

- проводят совместные мероприятия с родителями;

- делятся опытом по воспитанию детей.

Школа делится успехами детей с родителями:

- на классных, общешкольных родительских собраниях представляются презентации о достижениях ребят;

- на школьном сайте выставляется информация об участии и победах школьников в различных конкурсах,  соревнованиях и разных мероприятиях;

- есть странички в социальных группах.

В старших классах:

У классных руководителей в Viber создана группа для более быстрого и продуктивного общения, где доносится до родителей любая информация. Родители проявляют активное общение.

Родители могут в любое время прийти в школу, побеседовать с администрацией, классным руководителем, учителями-предметниками, специалистами.

Проводятся общешкольные, классные родительские собрания, где родители могут задавать любые интересующие вопросы.

Среднее звено:

Благодаря поддержке родителей проводятся экскурсии, походы, совместные праздники.

Обсуждаются с родителями общие требования к учащимся.

При проведении родительских собраний используются разные формы проведения: круглый стол, социальные игры, презентации жизни класса, поэтому посещаемость 90-100%.

Общаются в Viber, при особых проблемах – лично.

Взаимоотношения выстраиваются на основе сотрудничества, интересов детей.

Родители оказывают помощь в подготовке к различным мероприятиям.

Проводятся на родительских собраниях слайд-шоу, где показано, чем заняты дети в школе: уборка села, походы, экскурсии, мероприятия. Позитивный настрой располагает родителей на взаимное общение.

Начальная школа:

Родители часто приходят в класс. Посещение родительских собрании – 100%.

Проводятся совместно с детьми родительские собрания «Познакомьтесь со своим ребенком».

Родители помогают организовать коллективные поездки. Откликаются на просьбу о ремонте класса. Приглашаются  родители на школьные, классные праздники.

Часто приходят с инициативой по проведению индивидуальных консультаций.

Положительный настрой – проектная деятельность. Наиболее активизирующие формы: выставки, мини-сочинения, конкурсы, экскурсии, оформление стендов.

Родители класса становятся активными помощниками во всех делах класса.  Наиболее удачные совместные проекты: «Моя малая Родина», «Моя семья».

Проводится индивидуальная дифференцированная работа с родителями.

Такие выдержки взяты из анализа работы классных руководителей с родителями.

Проблемы, конечно же существуют, но такого негативного и отрицательного отношения к школе не наблюдается. Большинство родителей понимает, или это понимание приходит в процессе воспитания, что решать вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей, можно только совместно. А возникающие проблемы решаем по мере их возникновения.

Директор школы	 /З.М.Молина/

подпись

М.П.