**Протокол заседания рабочей группы по реализации ППК №1**

**Дата: 05.11.2019г.**

**Всего членов рабочей группы: 10**

**Присутствовали: 9**

**Тема:** «Составление подробного плана мероприятий по реализации ПРОЕКТОВ 1 и 2 на 2 четверть»

**План:**

1.Заседание рабочей группы с целью привлечения педагогов к реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2, создание рейтинговой таблицы и составления плана мероприятий на вторую четверть.

расширение состава рабочей группы по реализации ПРОЕКТОВ 1 и 2.

2. Обсуждение календарного плана ПРОЕКТА 1. «Формирование читательской грамотности обучающихся» и ПРОЕКТА 2 «Повышение педагогического мастерства через использование в образовательной деятельности проектно-исследовательских техник, как средство повышения качества образования»

3. Выстраивание последовательных шагов по реализации ПРОЕКТА 1 и 2.

4. Обсуждение инструмента стимулирования педагогов школы на участие в реализации ПРОЕКТА 1 и 2.

**Выступали:** все члены рабочей группы активно участвовали в обсуждении.

**Приняли решение:**

* + - 1. Привлечь педагогов, не входящих в состав рабочей группы к реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2 посредством выступления на мастер-классах и семинарах, а также участия в конкурсах и проектах. Ответственный за подбор конкурсов Мурзинцева В.А.
      2. Утвердить планы мероприятий на 2 четверть (Приложение 1)
      3. Провести мониторинг читательской грамотности во всех классах 1 и 2 уровня. Предоставление инструментария Третьяк Н.В., ответственный за мониторинг Зыкова Н.С.
      4. Ввести публичную рейтинговую таблицу (Приложение 2), по результатам которой будут начисляться баллы при распределении выплат стимулирующего характера, а также активность педагогов будет устно оцениваться на итоговом совещании в конце четверти.

Руководитель рабочей группы

по реализации ППК Е.П. Ульянова

Приложение 1.

**План реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2**

«Формирование читательской грамотности у обучающихся

МКОУ М-Минусинской СОШ №7» и

«Повышение педагогического мастерства через использование в образовательной деятельности проектно-исследовательских техник, как средство повышения качества образования»

на 2 четверть.

1. **05.11.2019** Заседание рабочей группы
2. Привлечение педагогов к реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2
3. создание рейтинговой таблицы
4. составление плана мероприятий на вторую четверть

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

1. **21.11**. **Заседание ШМО**
2. Разработать мастер-класс: фрагмент урока с использованием проектно-исследовательских техник, 20 мин.
3. Выбрать выступающих (1 или 2)
4. Обсуждение и выбор конкурсов для педагогов с предоставлением списка участников (участвовать всем). Ответственный за подбор конкурсов **Мурзинцева В.А.**
5. Даешь публикацию в год!

**Ответственный: руководители ШМО.**

1. **28.11. Мастер-класс «Проект – это не сложно»**

Мониторинг читательской грамотности (предоставление инструментария **Третьяк Н.В.**)

**Ответственный: Кашмина Т.Ф.**

1. **05.12.2019** Заседание рабочей группы
2. Анализ проведенных мероприятий и корректировка дальнейших действий.

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

1. **12.12 Семинар – практикум «Организация работы в группе»**
2. Теоретический обзор по теме, вебинар
3. Работа в группах
4. Обсуждение

**Ответственный: Вахнина Н.В.**

1. **15.12 Совещание по итогам работы** по реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2 во 2 четверти
2. Подведение итогов работы по проекту, рейтинг участия.
3. Оглашение плана реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2 на 2 четверть, вручение памяток.

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

Приложение 2.

**Рейтинг участия педагогов в работе по реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2** (2 четверть)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | МЕРОПРИЯТИЯ  ФИО | **21.11 ШМО** | **28.11 МАСТЕР-КЛАСС** | **12.12 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ** | **Мониторинг ЧГ** | **ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПУБЛИКАЦИИ** | **ДАТА И НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ ПЕДАГОГА** |
|  | АЛЕКСЕЕВА Г.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | АНИСИМОВ О.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | АНЦИФЕРОВА О.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | БОРН А.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВАХНИНА Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕЛИЧКО Н.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОРОЖЦОВА О.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОНЧАРОВА В.М. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДУБИНСКАЯ Л.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖДАНОВ В.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЫКОВА Н.С. |  |  |  |  |  |  |
|  | КАШМИНА Т.Ф. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНОНОВА. Н.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНРАДИ Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОРОТАЕВ Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | МИХАЙЛЮКОВИЧ Ю.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | МАРТЫНОВА Л.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | МУРЗИНЦЕВ В.А.. |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕСТЕРЕНКО В.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕТКИН В.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕТКИНА С.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | СЕКИРНИКОВ И.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕТЬЯК Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | УЛЬЯНОВА Е.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВАЙГЕРТ Л.Н. |  |  |  |  |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЯ: **С** - слушатель ; **У** – участник; **АУ** – активный участник; **В** – выступающий;