**План реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2**

«Формирование читательской грамотности у обучающихся

МКОУ М-Минусинской СОШ №7» и

«Повышение педагогического мастерства через использование в образовательной деятельности проектно-исследовательских техник, как средство повышения качества образования»

на 3 четверть.

1. **10.01.20** Заседание рабочей группы
2. Привлечение педагогов к реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2
3. создание рейтинговой таблицы
4. составление плана мероприятий на вторую четверть
5. обсуждение инструментария мониторинга ЧГ
6. создание шаблона аналитической записки по результатам мониторинга ЧГ

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

1. **15.01 Семинар – практикум «Организация работы в группе»**
2. Теоретический обзор по теме, вебинар
3. Работа в группах
4. Обсуждение

Мониторинг читательской грамотности (предоставление инструментария **Третьяк Н.В.**), провести мониторинг с 16.01 по 28.01 и составить аналитическую записку по результатам мониторинга.

**Ответственный: Вахнина Н.В.**

1. **21.01**.**20** **Заседание ШМО**
2. Планирование месячника открытых уроков, составление графика
3. Обсуждение результатов мониторинга ЧГ, составление общего анализа от ШМО
4. Обсуждение критерий оценивания открытых уроков

**Ответственный: руководители ШМО.**

1. **29.01.20 Заседание рабочей группы**
2. Обсуждение результатов мониторинга ЧГ
3. Анализ проведенных мероприятий и корректировка дальнейших действий.
4. Составление графика открытых уроков на февраль
5. Обсуждение критерий оценивания открытых уроков

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

**5. С 1.02 по 28.02 Открытые уроки, посвященные применению проектно-исследовательских техник на различных уроках.**

**Ответственные: Администрация школы**

**6. 11.03 Заседание рабочей группы**

1. Анализ проведенных мероприятий и корректировка дальнейших действий.

**Ответственный: Ульянова Е.П.**

Приложение 2.

**Рейтинг участия педагогов в работе по реализации ПРОЕКТОВ 1 И 2** (3 четверть)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | МЕРОПРИЯТИЯ  ФИО | **21.01**.**20** **ШМО** | **15.01.20 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ** | **Мониторинг ЧГ** | **ФЕВРАЛЬ**  **ОТКРЫТЫЕ УРОКИ** | **ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ПУБЛИКАЦИИ** | **ДАТА И НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ДЛЯ ПЕДАГОГА** |
|  | АЛЕКСЕЕВА Г.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | АНИСИМОВ О.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | АНЦИФЕРОВА О.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | БОРН А.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВАХНИНА Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕЛИЧКО Н.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВОРОЖЦОВА О.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОНЧАРОВА В.М. |  |  |  |  |  |  |
|  | ДУБИНСКАЯ Л.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖДАНОВ В.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЫКОВА Н.С. |  |  |  |  |  |  |
|  | КАШМИНА Т.Ф. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНОНОВА. Н.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОНРАДИ Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | КОРОТАЕВ Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | МИХАЙЛЮКОВИЧ Ю.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | МАРТЫНОВА Л.Е. |  |  |  |  |  |  |
|  | МУРЗИНЦЕВ В.А.. |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕСТЕРЕНКО В.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕТКИН В.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | СВЕТКИНА С.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | СЕКИРНИКОВ И.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | ТРЕТЬЯК Н.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | УЛЬЯНОВА Е.П. |  |  |  |  |  |  |
|  | ШВАЙГЕРТ Л.Н. |  |  |  |  |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЯ: **С** - слушатель ; **У** – участник; **АУ** – активный участник; **В** – выступающий;